**Перечень основных мероприятий по реализации проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Этапы | Мероприятия |
| 1 этап | 1. Разработка системы организационных мероприятий по реализации проекта.  2. Составление плана по использованию кабинета информатики в урочное и внеурочное время в рамках реализации проекта.  3. Анкетирование обучающихся. |
| 2 этап | 1. Разработка элементов: 2. Разработка навигационной структуры; 3. Разработка дизайна страницы; 4. Подготовка текстового и иллюстративного материала для наполнения страниц (таблицы, графики, рисунки и т.д.) 5. Программная реализация: 6. Формирование страниц практикума. |
| 3 этап | 1. Тестирование практикума на наличие ошибок.  2. Размещение практикума на сайте Калачевской школы.  3. Оформление информации на диске и в брошюре. |