## Лист1
|  | 13.01-20.01 | 2022-01-20 | 2022-01-23 | 23.01 - 28.01 | 23.01 - 31.01 | 23.01 - 3.02 | 10.02 - 24.02 | 3.03. - 7.04
Задача №1 Распланировать работу по проекту | Работа 1.1. прохождение тренингов по командообразованию | Усатов А., Варфоломеев М., Харина М., Ламонова К.
Ресурсы:
| Работа 1.2 Распределение обязанностей в команде |  | Усатов А.
Ресурсы:
| Работа 1.3 Распланировать работу по проекту |  |  |  | Усатов А.
| Ресурсы: |  |  |  | кабинет
Задача №2 Разработать концепцию профиля и создать профиль в социальной сети | Работа 2.1 выбрать арт на аватарку, продумать краткое описание |  |  |  | Варфоломеев М, Усатов А.
| Ресурсы: | INSTAGRAM
| Работа 2.2 добиться обозначенного количества подписчиков; раскрутить профиль |  |  |  |  | Варфоломеев М.
| Ресурсы: | аккаунт | INSTAGRAM
Задача №3 опубликовать арты, составить описание; | Работа 3.1. собрать все имеющиеся арты и опубликовать |  |  |  |  | Варфоломеев М.
| Ресурсы: | камера | INSTAGRAM
| Работа 3.2. выпонить описание под кадым постом | [5 empty] | Ламонова К.
Ресурсы:
Задача №4 Привлечь потенциальных клиентов путем повышения статистики просмотров аккаунта (использовать репосты и истории) | Работа 4.1 делать репосты с целью распространеию артов |  |  |  |  | Усатов А., Варфоломеев М., Ламонова К.
| работа 4.2 рекламировать профиль на своих страницах с целью привлечения подписчиков |  |  |  |  | Усатов А., Варфоломеев М., Ламонова К.
| работа 4.3 Продемонстрировать готовый аккаунт | [5 empty] | Усатов А., Варфоломеев М., | отсеживать статистику по взаимодействию с аккаунтом | подготовиться в защите проекта
| Ресурсы: | INSTAGRAM | ВК